## 2º TRIMESTRE
DE ACUERDO AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE PUBLICA LAS INVERSIONES QUE SE REALIZAN CON LOS INGRESOS POR DERECHOS DE FACTIBILIDADES Y/O INTERCONEXION EN EL EJERCICIO 2016
OBRAS TERMINADAS | INVERSION 2016
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
REHABILITACIÓN DE PILA LA LOMA UBICADA EN COLONIA LA LOMA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1145074.1 | 637088.3 |  | 231325.4 |  | TERMINADA
129.40 M.L. CONSTRUCCIÓN DE ATARJEA EN BLVD. HAROLD R. PAPE CON CALLE BRAVO, PARA DARLE SALIDA A AGUAS RESIDUALES DEL D.I.F. EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 203983.9 | 162465.67 |  | 44443.32 |  | TERMINADA
REPOSICION DE ATARJEA Y 5 DESCARGAS EN CALLE BRAVO ENTRE MINA Y PRIV. MINA DE LA COL. EL PUEBLO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 133527.4125 | 98193.13 |  |  |  | TERMINADA
REHABILITACIÓN DE PILA BUENOS AIRES DE LA COLONIA BUENOS AIRES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 517462.49 | 155238.74 | 180313.8 | 174539.51 |  | TERMINADA
REPOSICIÓN DE SUBCOLECTOR EN AV. SIDERMEX ENTRE CALLES LUIS LINNG Y ADOLFO FISHER, DE LA COL. OBRERA SUR 2º. SECTOR DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 414701.45 | 0 | 330304.46 | 81936.81 |  | TERMINADA
REHABILITACIÓN EN CARCAMO LA RIVERA E INVERSORA, UBICADO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 75451.275 |  | 60100.85 |  |  | TERMINADA
REHABILITACIÓN DE POZO PLACETAS | 461133.25 | 0 | 364944.78 |  |  | TERMINADA
REHABILITACIÓN DE POZO CARNERO | 359757.72 | 0 | 298961.01 |  |  | TERMINADA
REHABILITACIÓN DE POZO MONCLOVA 1 | 254174.46 | 0 | 76252.33 | 157371.4 |  | TERMINADA
REHABILITACIÓN GENERAL DE SISTEMA DE TIERRAS DE LOS POZOS, BURÓCRATAS, CARNERO, MATILDE BARRERA, MONCLOVA 1, MONCLOVA 2, PLACETAS, SAN JOSÉ 1 Y 3, TORRES 1, TORRES 2, VIBORILLAS 1, VIBORILLAS 3, VIBORILLAS 4, VIBORILLAS 5, VIBORILLAS 7, POZUELOS 1, POZO 5ª, 5B, POZO 6, POZO 8, POZO 8B, POZO 13, POZO 14 Y POZO 15 UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 433629.72 | 0 | 237084.13 | 194453.38 |  | TERMINADA
REPOSICIÓN DE SUBCOLECTOR (176.20 M.L.) EN AV. ESTADIO ENTRE CALLES DÉCIMA Y LUIS CASTRO DE LA COL. SAN SALVADOR EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 765897.19 |  | 229769.15 | 532826.66 |  | TERMINADA
REHABILITACIÓN DE CASETA Y BAÑO DE REBOMBEO GUADALUPE, UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 89580.94 |  |  | 89194.81 |  | TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE DIVISIONES PARA OFICINAS EN EDIFICIO DE SUPERVISORES SIMAS UBICADO EN LA OBRERA SUR 2° SECTOR EN LA CD. DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 113010.33 |  |  | 102100.5 | 10422.72 | TERMINADA
REPOSICIÓN DE COLECTOR (177.45 M.L.) EN AV. SUSAN LOU PAPE Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA COLONIA PROGRESO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 516115.24 |  |  | 267397.43 | 246176.78 | TERMINADA
REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN DE COLECTOR (251.00 M.L.) PONIENTE EN CALLE MIGUEL SCHWAB, AV. SIDERMEX, DOROTEO VALDEZ Y MÁRTIRES DE GUANAJUATO DE LA COL. OBRERA SUR 2º SECTOR EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 1415787.92 |  |  | 575928.4 | 828869.38 | TERMINADA
CONTRATADO | 6899287.3975 | 1052985.84 | 1777730.51 | 2451517.62 | 1085468.88
EJECUTADO | 6367702.85
OBRAS EN PROCESO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
4,000 M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA PARA DIFERENTES PUNTOS DE LAS CIUDADES DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1310057.6 | 0 | 250394.69 | 567620.88 | 400473.68 | PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y/O BANQUETA DE CONCRETO PARA DIFERENTES PUNTOS DE LAS CIUDADES DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 736228.8 | 0 | 41311.39 | 74532.47 | 69342.86 | PROCESO
REPOSICIÓN DE ATARJEA, SUBCOLECTOR DE 45 CMS. (18”) Ø Y 30 DESCARGAS, PARA LA ZONA URBANA DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1468100.45 | 0 | 501356.64 | 775581.74 |  | PROCESO
REPOSICIÓN DE LÍNEA (743.00 M.L.) Y 150 TOMAS EN CALLE ALTOS IBARRA ENTRE ABASOLO Y PROGRESO Y ABASOLO ENTRE ALTOS IBARRA Y JUÁREZ DE LA ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1603118.98 | 480935.69 | 0 | 630799.24 | 484474.05 | PROCESO
REPOSICIÓN DE LÍNEA (267.00 M.L.) EN BLVD. HAROLD R. PAPE A LA ALTURA DE LA PLANTA GALVANIZADORA DE AHMSA DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1252892.99 | 0 | 375867.87 | 842106.31 |  | PROCESO
REHABILITACIÓN DE POZO POTRERO UBICADO EN LA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MOCNCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 3650626.42 | 0 | 694092.64 | 1223930.01 | 302730.39 | PROCESO
REPOSICIÓN DE RED (104.00 M.L.) Y 16 TOMAS EN CALLE RAMOS ARIZPE ENTRE CALLES DEL PASO Y BRUNO NEIRA EN EL FRACC. CARRANZA DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 184271.94 |  | 55281.59 | 26393.94 | 57300.82 | PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE RED (138.00 M.L.) Y 16 TOMAS EN CALLE ROBLE ENTRE CALLES TRÉBOL Y NOGAL DEL FRACC. PRADO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 187083.69 |  | 56125.1 | 86454.97 |  | PROCESO
REHABILITACIÓN DE OBRA CIVIL DE POZO CIENEGUILLAS, UBICADO A UN COSTADO DE AVE. LAS TORRES A LA ALTURA DE LA COLONIA 288, AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 332491.06 |  |  | 233931.71 |  | PROCESO
REPOSICIÓN DE LÍNEA DE 24"Ø, DE LOS LÍMITES DE MONCLOVA Y FRONTERA HASTA EL ARROYO FRONTERA, EN LA CD. DE FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA. | 4273005.61 |  |  | 2285068.63 | 696149.29 | PROCESO
REPOSICIÓN DE SUBCOLECTOR (168.00 M.L.) Y 7 DESCARGAS EN CALLE NISPEROS ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE CASCADA DE LA COLONIA SAN MIGUEL EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 383424.39 |  |  | 313222.53 | 17528.2 | PROCESO
REUBICACIÓN DE RED (176.00 M.L.) Y 10 TOMAS EN CALLE GUADALAJARA ENTRE CALLES CARACAS Y BLVD. FCO. I. MADERO DE LA COLONIA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 173490.51 |  |  |  | 52047.15 | PROCESO
CONTRATADO | 15554792.44 | 480935.69 | 1974429.92 | 7059642.43 | 2080046.44
EJECUTADO | 11595054.48
TOTAL CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2016 | 22454079.8375
TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2016 | 17962757.33 | 1533921.53 | 3752160.43 | 9511160.05 | 3165515.32
PAGOS POR TRIMESTRES POR FACTIBILIDADES Y/O DERECHOS DE INTERCONEXION | 1759088.92 | 617465.73 | 869690.98 | 182671 | 89261.21