## 4o. TRIMESTRE (hidden)
DE ACUERDO AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE PUBLICA LAS INVERSIONES QUE SE REALIZAN CON LOS INGRESOS POR DERECHOS DE FACTIBILIDADES Y/O INTERCONEXION EN EL EJERCICIO 2020
OBRAS TERMINADAS | INVERSION 2020
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
REPOSICIÓN DE SUBCOLECTOR, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MADRINA Y 43 DESCARGAS EN CALLE OAXACA Y LA CRUZ ENTRE PRIV. SONORA Y DE LA CRUZ DE LA COL. LA SIERRITA EN LA CIUDAD DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 3689945.6375 | 483524.25 | 1434453.96 | 1033978.29 | 722215.98 | TERMINADA | LO-805018978-E1-2019
ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, ZONA NORTE DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 4322753.5 | 308411.06 | 1043626.21 | 1444629.52 | 1526086.71 | TERMINADA | LO-805018978-E2-2019
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN POZO CIENEGUILLAS UBICADO EN LA COLONIA 288 EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 250267.74 |  | 119240.78 |  | 115693.11 | TERMINADA | 20-10-105
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL POZO CIENEGUILLAS 2 LOCALIZADO A UN COSTADO DE LA AV. LAS TORRES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2122656.3 |  | 636796.89 | 921354.19 | 326948.56 | TERMINADA | 20-20-002
CONSTRUCCIÓN DE 839.00 M.L. DE LÍNEA DE 10” DEL POZO CIENEGUILLAS AL TANQUE “LOMA ALTA” UBICADOS EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1678851.93 |  | 1011367.08 | 667212.56 |  | TERMINADA | 20-20-001
REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN DE LINEA DE AGUA, ATARJEA, 17 TOMAS Y 17 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. EL POTRERO ENTRE 5 DE FEBRERO Y MADRID DE LA COL. LAS FLORES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 685947.2 |  |  | 340521.7 |  | TERMINADA | 20-20-005
REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN DE LINEA DE AGUA, ATARJEA, 13 TOMAS Y 36 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES MADRID ENTRE AV. EL POTRERO Y AV. REVOLUCIÓN MEXICANA Y EN CALLE CAMELIA ENTRE MADRID Y AV. REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA COL. LAS FLORES EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1065411.44 |  |  | 395713.26 | 605816.15 | TERMINADA | 20-20-006
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CORPORATIVO DE SIMAS UBICADO EN LA COLONIA OBRERA SUR 2 do. SECTOR EN MONCLOVA, COAHUILA. | 4380945.3 | 813432.78 | 1053696.24 | 173421.34 |  | TERMINADA | 19-10-109
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO QUE SE ENCUENTRA CERCANO AL POZO CIENEGUILLAS EN MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 3729429.28 | 0 | 0 | 0 | 87604.24 | TERMINADA | 19-20-010
CONTRATADO | 21926208.3275 | 1605368.09 | 5299181.16 | 4976830.86 | 3384364.75
EJECUTADO | 15265744.86
OBRAS EN PROCESO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE 10,000 M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSOS SECTORES DE LAS CIUDADES: MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1680442.7 | 370148.42 | 317109.5 | 422887.08 | 0 | PROCESO | 19-10-106
SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE 10,000 M2 DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSOS SECTORES DE LAS CIUDADES: MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1680442.7 | 270465.72 | 344707.29 | 606510.57 | 620943.54 | PROCESO | 19-10-107
FABRICACIÓN DE TANQUE DE 3,200 M³ DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN COLONIA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 6486675.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROCESO | 19-10-111
DESMONTAJE Y CAMBIO DE LOCACIÓN DE TANQUE LA BARTOLA UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5036383.3125 | 1184516.44 | 0 | 0 | 0 | PROCESO | 19-10-114
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AREA DE TANQUE LA BARTOLA UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 6515497.1625 | 2957226.45 | 1054965.08 | 853444.66 | 2729102.67 | PROCESO | 19-10-115
REPOSICIÓN DE COLECTOR, ATARJEA Y 113 DESCARGAS EN LA ZONA URBANA DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2488884.86 |  | 486232.12 | 683148.71 | 869066.66 | PROCESO | 20-10-101
REPOSICIÓN DE COLECTOR, ATARJEA Y 113 DESCARGAS EN LA ZONA URBANA DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2488884.86 |  | 603399.07 | 931929.8964 | 795313.17 | PROCESO | 20-10-103
PRUEBAS A TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS EN LAS CIUDADES DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1616286 |  |  | 521829.48 | 57475.69 | PROCESO | 20-10-107
SUMINISTRO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA | 1301453.91 |  |  |  | 526260.16 | PROCESO | 20-10-109
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y/O BANQUETA DE CONCRETO, PARA DIFERENTES PUNTOS DE LAS CIUDADES: MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 1633535.2 |  |  |  | 838609.14 | PROCESO | 20-10-110
INSTALACIÓN DE 5,000 (CINCO MIL) MEDIDORES EN SECTORES COMERCIALES 8, AL 12, EJIDO LA CRUZ Y 8 DE ENERO EN MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2491321.85 |  | 256225.08 | 1305347.96 | 1114360.58 | PROCESO | 20-20-004
CONTRATADO | 33419808.3175 | 4782357.03 | 3062638.14 | 5325098.3564 | 7551131.61
EJECUTADO | 20721225.1364
TOTAL CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2020 | 55346016.645
TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2020 | 35986969.9964 | 6387725.12 | 8361819.3 | 10301929.2164 | 10935496.36
PAGOS POR TRIMESTRES POR FACTIBILIDADES Y/O DERECHOS DE INTERCONEXION | 810947 | 71889 | 402368 | 331478 | 5212

## 3o TRIMESTRE 2023
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA
| C.P. ENRIQUE HERNÁNDEZ PLATA TITULAR DE TRANSPARENCIA |  |  |  | ACTUALIZACION: 30 DE SEPTIEMBRE 2023
DE ACUERDO AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE PUBLICA LAS INVERSIONES QUE SE REALIZAN CON LOS INGRESOS POR DERECHOS DE FACTIBILIDADES Y/O INTERCONEXION EN EL EJERCICIO 2023
| OBRAS TERMINADAS | INVERSION 2023
CODIGO DE CLASIFICACIÓN | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
4C.3.2.2023.1 | CAMBIO DE DIAMETRO DE 624.00 M.L. DE LÍNEA EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE PARAISO Y EMILIANO ZAPATA COL. LA SIERRITA EN LA CIUDAD DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1736068.14 | 804186.71 | 931091.25 | 0 | 0 | TERMINADA | 22-10-110
4C.3.2.2023.4 | CAMBIO DE DIÁMETRO DE 4" Ø A 8"Ø DE 300.00 M.L. EN AVE. SAN JOSE ENTRE CARR. 57 Y CALLE HIDALGO EN ESTANCIAS DE SANTA ANA, EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 1246947.08 |  | 1132593.94 |  |  | TERMINADA | 23-20-001
4C.3.2.2023.5 | REPOSICIÓN DE 191.90 M.L. DE ATARJEA Y 25 DESCARGAS EN CALLE AUGUSTO SPIES ENTRE AVE. SIDERMEX Y MART. DE CHICAGO COL. OBRERA SUR 3ER. SECTOR EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 782623.77 |  |  | 726422.34 |  | TERMINADA | 23-20-004
| CONTRATADO | 3765638.99 | 804186.71 | 2063685.19 | 726422.34 | 0
| EJECUTADO | 3594294.24
OBRAS EN PROCESO
CODIGO DE CLASIFICACIÓN | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
4C.3.2.2023.2 | CAMBIO DE DIAMETRO DE 385.00 M.L. DE LÍNEA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBR. CARLOS SALINAS DE G. Y CALLE DOROTEO VALDEZ EN LA COL. ROGELIO MONTEMAYOR EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 734592.75 | 220337.82 | 226071.02 | 0 |  | EN PROCESO | 22-20-009
4C.3.2.2023.3 | REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN DE 298.00 M.L. DE LINEA DE 6"Ø Y 18 TOMAS EN CALLE ECUADOR ENTRE CALLES BRAVO Y ANDRES VIESCA DEL FRACC. CARRANZA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 974190.52 | 0 | 499179.04 | 166193.32 |  | EN PROCESO | 23-20-002
4C.3.2.2023.6 | HABILITADO EN GENERAL DE 1er PISO DE EDIFICIO SIMAS (2ª ETAPA) UBICADO EN LA COL. OBRERA SUR 2º SECTOR EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2762318.21 | 0 | 0 | 828695.46 |  | EN PROCESO | 23-10-106
4C.3.2.2023.7 | REUBICACIÓN DE 210.00 M.L. DE LÍNEA DE 14” A LA ALTURA DEL LIBR. CARLOS SALINAS DE G. CON CALLES MELQUIADES BALLESTEROS Y EMILIO CARRANZA DE LA COL. OCCIDENTAL EN LA CIUDAD DE FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA | 1723049.7 |  |  | 516914.91 |  | EN PROCESO | 23-20-007
| CONTRATADO | 6194151.18 | 220337.82 | 725250.06 | 1511803.69 | 0
| EJECUTADO | 2457391.57
| TOTAL CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2023 | 9959790.17
| TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2023 | 6051685.81 | 1024524.53 | 2788935.25 | 2238226.03 | 0
| PAGOS POR TRIMESTRES POR FACTIBILIDADES Y/O DERECHOS DE INTERCONEXION | 1928080.73 | 0 | 1449941.03 | 478139.7 | 0

## 2o TRIMESTRE (TODAS) (hidden)
DE ACUERDO AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE PUBLICA LAS INVERSIONES QUE SE REALIZAN CON LOS INGRESOS POR DERECHOS DE FACTIBILIDADES Y/O INTERCONEXION EN EL EJERCICIO 2022
| OBRAS TERMINADAS | INVERSION 2022
CODIGO DE CLASIFICACIÓN | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
| CONTRATADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EJECUTADO | 0
OBRAS EN PROCESO
CODIGO DE CLASIFICACIÓN | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
4C.3.2.2022.2 | REPOSICION Y CAMBIO DE DIAMETRO DE 494.30 M.L. DE TUBERIA PVC DE 14" EN BLVD. HAROLD R. PAPE ENTRE AV. 2 Y PUENTE DE AHMSA A LA ALTURA DE LA COL. OBRERA NORTE DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 2481841.28 | 0 | 1606974.65 |  |  |  | 22-20-002
4C.3.2.2022.3 | CONSTRUCCIÓN DE 30.00 M.L. DE GARZA DE 16” DE DIÁMETRO CON TUBERÍA DE ACERO, EN CRUCE DEL RIO MONCLOVA A LA ALTURA DE LA EMPRESA REBASA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 370931.83 | 0 | 142255.82 |  |  |  | 22-20-003
4C.3.2.2022.4 | REPOSICIÓN DE 121.00 M.L. DE RED DE AGUA DE 4” DE DIÁMETRO, EN CALLE PRESIDENTE CARRANZA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y DE LA FUENTE EN LA ZONA CENTRO DE CIUDAD FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 251769.29 | 0 | 249222.1 |  |  |  | 22-20-004
4C.3.2.2022.5 | REPOSICIÓN DE 655.50 M.L. DE RED DE AGUA DE 6” DE DIÁMETRO, EN CALLE HUEMAC ENTRE CUAUHTEMOC Y TAVATZIN DE LA COL. ANAHUAC EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1463438.08 | 0 | 651139.33 |  |  |  | 22-20-005
4C.3.2.2022.6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EN EL INTERIOR DE PILA SANTA EULALIA UBICADA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 666817.79 | 0 | 0 |  |  |  | 22-20-006
4C.3.2.2022.7 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y CONTROL EN PILA GUERRERO, UBICADA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1484917.53 |  | 445475.26 |  |  |  | 22-20-007
4C.3.2.2022.8 | REPOSICION DE 205 TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA JARDINES AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 938230.7 | 0 | 0 |  |  |  | 22-20-008
4C.3.2.2022.9 | REPOSICION DE SUBCOLECTOR, ATARJEA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (MANO DE OBRA) EN COLONIA LA LOMA DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 3146954.75 | 0 | 445475.26 |  |  |  | 22-20-009
4C.3.2.2022.10 | CONSTRUCCIÓN DE CASETA CON EQUIPO DE BOMBEO, CON SISTEMA DE ARRANQUE Y PARO AUTOMATIZADO EN CALLE JESUS MUÑOZ CON SAN MIGUEL EN COLONIA EL PUEBLO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 677637.51 | 0 | 368250.763 |  |  |  | 22-20-010
4C.3.2.2022.11 | ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SUBTERRANEA DE POZO TORRES A TANQUE TORRES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 184173.73 | 0 | 182189.42 |  |  |  | 22-10-104
4C.3.2.2022.12 | PRUEBAS A TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS EN LAS CIUDADES DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 840468.72 | 0 | 0 |  |  |  | 22-10-105
| CONTRATADO | 12507181.21 | 0 | 4090982.603 | 0 | 0
| EJECUTADO | 4090982.603
| TOTAL CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2022 | 12507181.21
| TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2022 | 4090982.603 | 0 | 4090982.603 | 0 | 0
| PAGOS POR TRIMESTRES POR FACTIBILIDADES Y/O DERECHOS DE INTERCONEXION | 467649.74 | 467649.74 | 0 | 0 | 0