## 1er TRIMESTRE
DE ACUERDO AL ARTICULO 63 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE PUBLICA LAS INVERSIONES QUE SE REALIZAN CON LOS INGRESOS POR DERECHOS DE FACTIBILIDADES Y/O INTERCONEXION EN EL EJERCICIO 2018
OBRAS TERMINADAS | INVERSION 2018
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
REHABILITACION DE INSTLACIONES DEL POZO TORRES 1B | 582677.1 |  |  | 174803.13 | 316949.11 | TERMINADA | 18-20-033
REPOSICIÓN DE ATARJEA (143.40 M.L.) Y 14 DESCARGAS EN PRIV. CONSTITUYENTES Y CALLE JUAN RUÍZ DE ALARCÓN DE LA COL. CAÑADA NORTE EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 278342.9 |  |  | 237750.12 |  | TERMINADA | 18-20-016
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA (597.00 M.L.) EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON INDEPENDENCIA HASTA AV. REVOLUCIÓN MEXICANA CON GUSTAVO DÍAZ O. EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 875303.2 | 0 | 468175.11 | 228220.32 | 50202.59 | TERMINADA | 18-20-010
REPOSICIÓN DE 102.00 M.L. DE RED DE 4” EN CALLE GARITA ENTRE CALLES HIDALGO Y ZARAGOZA DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 138999.01 |  |  | 71913.6 |  | TERMINADA | 18-20-024
REPOSICIÓN DE 533.00 M.L. DE RED DE 4” DE DIÁMETRO Y 5 TOMAS EN AV. LAS GRANJAS ENTRE AV. LA SALLE Y CALLE JOSÉ RAMOS EN LA CD. DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 536279.47 |  |  | 418829.41 | 247907.39 | TERMINADA | 18-20-029
REPOSICIÓN DE 436.00 M.L. DE RED DE 4” DE DIÁMETRO Y 22 TOMAS EN CALLE 18 DE ABRIL ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE RAUL CORTES DE LA COL. INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 426724.5 |  |  |  | 407133.1096 | TERMINADA | 18-20-037
REPOSICIÓN DE 534 M.L. DE 6” DE DIÁMETRO Y 30 M.L. DE 3” DE DIÁMETRO Y 34 TOMAS EN CALLE FERTILIZANTES ENTRE CALLES ALTOS HORNOS Y COMSA DE LA COL. INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 699100.8 |  |  | 576787.84 | 113275.15 | TERMINADA | 18-20-030
REPOSICIÓN DE 604.00 M.L. DE RED DE 4” DE DIÁMETRO EN CALLE XITLALIC Y TENAYUCA ENTRE VIOLETA Y XOCHITL, CALLE XOCHIMILCO ENTRE TENAYUCA Y TIZOC Y EN CALLE TIZOC ENTRE XOCHITL Y XOCHIMILCO DE LA COL. NUEVA MIRAVALLE EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 711139.5 |  | 146431.68 | 509195.1 |  | TERMINADA | 18-20-022
INSTALACIÓN DE DETECTOR DE FUGAS DE GAS CLORO, SISTEMA DE CAMBIO AUTOMÁTICO DE CILINDROS Y SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GASES EN CASETAS DE DIFERENTES INSTALACIONES DEL SISTEMA UBICADOS EN MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1243116.9 |  |  | 372935.07 | 802844.41 | TERMINADA | 18-20-026
CONTRATADO | 5491683.38 | 0 | 614606.79 | 2590434.59 | 1938311.7596
EJECUTADO | 5143353.1396
OBRAS EN PROCESO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | CONTRATO MAS CONVENIO | 1ER. TRIMESTRE | 2DO. TRIMESTRE | 3ER. TRIMESTRE | 4TO. TRIMESTRE | STATUS
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD EN INSTALACIONES DEL SISTEMA UBICADOS EN LAS CIUDADES DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 435372.71 | 0 | 313469.1 |  |  | PROCESO | 17-20-034
REPOSICIÓN DE 432.00 M.L. DE RED DE 8” DE DIÁMETRO Y 26 TOMAS EN AV. CIUDAD DEPORTIVA ENTRE AV. CUAUHTÉMOC Y CALLE BRASIL DE LA COL. GUADALUPE EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 692877.74 |  |  |  | 500635.72 | PROCESO | 18-20-036
REPOSICIÓN DE 841.30 M.L. DE COLECTOR DE 16” DE DIÁMETRO Y 54 DESCARGAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLES PEDRO PRUNEDA Y ALTAMIRANO Y EN CALLE ALTAMIRANO ENTRE MORELOS Y AYUNTAMIENTO DE LA COL. OCCIDENTAL EN LA CIUDAD DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 3640866.0938 |  |  |  | 1749406.76 | PROCESO | 18-20-040
REPOSICIÓN Y REUBICACIÓN DE RED (516.00 M.L.) Y 60 TOMAS EN CALLES POR DONDE PASARÁ EL DRENAJE PLUVIAL DE LA COL. LAS FLORES, ENTRE AV. SUSAN LOU PAPE Y CALLE RIO PÁNUCO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 773907.2 | 0 | 675492.48 |  |  | PROCESO | 17-20-056
REPOSICIÓN DE ATARJEA (437.10 M.L.) Y 35 DESCARGAS EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE PRIV. GPE. VICTORIA Y PRIV. 12 DE NOVIEMBRE Y ENTRE MANUEL ACUÑA Y XICOTENCATL DE LA COL. EL PUEBLO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 869745.45 | 0 | 822116.97 |  |  | PROCESO | 18-20-006
CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE CAJERO EN LOCAL DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 339676.62 |  |  |  | 101902.98 | PROCESO | 18-10-110
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y/O BANQUETA PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD | 1387342.37 |  |  | 250466.24 |  | PROCESO | 18-10-102
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN PILAS ERMITA UBICADAS EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1033355.23 |  |  |  | 391551.6186 | PROCESO | 18-20-038
REPOSICIÓN DE ATARJEA (105.20 M.L.) Y 14 DESCARGAS EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLES SAN ANDRÉS Y PRIV. PROGRESO DE LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 246775.66 | 0 | 215139.46 |  |  | PROCESO | 18-20-014
REPOSICIÓN DE 528.80 M.L. DE LÍNEA DE 8” DE DIÁMETRO, 8.00 M.L. DE 4” DE DIÁMETRO Y 37 TOMAS EN CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR ENTRE AV. CD. DEPORTIVA Y GUAYAQUIL DE LA COL. GUADALUPE EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1096782.01 |  | 599626.13 | 382695.04 | 94262.22 | PROCESO | 18-20-020
REPOSICIÓN DE 722.00 M.L. DE 8" DE DIÁMETRO PARA RED PRIMARIA Y CONSTRUCCIÓN DE 720 M.L. DE 4" DE DIÁMETRO PARA RED SECUNDARIA Y 27 TOMAS EN BLVD. HAROLD. R PAPE ENTRE AV. INDUSTRIAL Y CALLE BRUNO NEIRA DE LA COL. 1º DE MAYO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1688006.37 |  |  | 506401.91 | 1100004.35 | PROCESO | 18-20-028
REHABILITACION DE POZOS: SAN JOSÉ 1 Y 3, MATILDE BARRERA, CARNERO Y VIBORILLAS 7 UBICADOS EN MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 613387.39 |  |  |  | 184016.216 | PROCESO | 18-20-039
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPES Y TUBO PARA PROTECCIÓN EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, UBICADO EN EDIFICIO SIMAS EN EL BLVD. JUAREZ, COL. PALMA EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 33899.63 |  |  | 33473.96 |  | PROCESO | 18-10-107
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DONDE SE UBICARÁ EL GENERADOR DE EMERGENCIA EN INSTALACIONES DEL CÁRCAMO LA RIBERA UBICADO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 178352.59 |  |  | 53505.78 | 94222.9 | PROCESO | 18-10-108
REPOSICIÓN DE 371.00 M.L. DE SUBCOLECTOR DE 18” DE DIÁMETRO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MIGUEL BCO. Y V. CARRANZA Y EN CALLE V. CARRANZA ENTRE ZARAGOZA Y GUERRERO DE LA ZONA CENTRO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 1296973.94 |  |  | 428009.75 | 798664.31 | PROCESO | 18-20-021
REPOSICIÓN DE 237.00 M.L. DE RED DE 4" EN AV. SUSAN LOU PAPE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COL. PROGRESO EN LA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 274584.2 |  |  | 211447.86 |  | PROCESO | 18-20-025
CONTRATADO | 14601905.2037 | 0 | 2625844.14 | 1866000.54 | 5014667.0746
EJECUTADO | 9506511.7546
TOTAL CONTRATADO EN EL EJERCICIO 2018 | 20093588.5837
TOTAL EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2018 | 14649864.8942 | 0 | 3240450.93 | 4456435.13 | 6952978.8342
PAGOS POR TRIMESTRES POR FACTIBILIDADES Y/O DERECHOS DE INTERCONEXION | 5847308.11 | 289371.17 | 674982.28 | 703504.2 | 4179450.46